## Backlog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
R1 | Escoger plataforma de desarrollo | Terminado | 1 hrs | 1 | ALTA | Laura Martinez
R2 | Agregar productos a la pagina | Termiando | 2 hrs | 1 | MEDIA | Laura Martinez
R3 | Sección de carrito de compras | Terminado | 6 hrs | 1 | ALTA | Laura Martinez
R4 | validacion de caracteres | En proceso | 8 hrs | 1 | MEDIA | Laura Martinez
R5 | Catalogo de métodos de pago | En proceso | 6 hrs | 2 | MEDIA | Janeth Escobar
R6 | Diseño de la pagina | Pendiente | 5 hrs | 2 | ALTA | Janeth Escobar
R7 | Carrito de compras - Agregar/Eliminar articulos | Pendiente | 4 hrs | 1 | ALTA | Laura Martinez
R8 | Carrito de compras - Editar cantidad de articulos | Pendiente | 5 hrs | 1 | ALTA | Tracy Castillo
R9 | Simulacion de compra | Pendiente | 6 hrs | 3 | MEDIA | Aldo Soto
R10 | Simulacion de seguimiento de paquete | Pendiente | 5 hrs | 3 | MEDIA | Mauricio Melendez
R11 | Simulacion de inicio de sesión | Pendiente | 10 hrs | 1 | ALTA | Laura Martinez | Conexión a MongoBD
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F1: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia